## 研发配合问题点
研发和测试工作配合中相关问题点汇总
No. | 问题点描述 | 对策 | 备注
1 | 经常出现程序和立项或业务/客户需求、BOM不相符的情况，也有经常出现漏做需求和多做需求的，如：立项要求4路音频，程序做成了16路音频；客户要求要支持E-SATE实际程序不支持；客户要求要带报警实际程序不带；如，D1132QR-NS-T，客户要求不带分片回放，不支持智能分析，但实际上确做了此功能，如，TOP N6004需求上说要求硬盘灯不亮，但实际上业务说没有提过此需求。 | 1.因为BOM有权限的限制，因此把立项书做为一个主导性文件供研发、测试、PE部门人员使用。 2.立项书有问题或有变更的要立即更新确保其正确性。
2 | RDM系统上的问题： 2.1 RDM系信息和实际地址信息不对应：如，版本号、日期错误，构建链接地址错误； 2.2 包名型号和实际型号名称不对应； 2.3 有出现相同的包名但内容不同的情形（没人合并需求就直接发了） PS：实际上每个月研发工程师在绩效考核上因为这个问题扣分人数不少 | 管理人员要求研发工程师
3 | 还是会出现包名上型号名称描述的不完整，而实际上型号名称后面的后缀不同对应的BOM也不同，功能也是有差异的，测试领硬件是依据产品型号对应的BOM查看物料编码器去领的，型号不完整或错误领的硬件功能不同造成误测试误判。 | 管理人员要求研发工程师
4 | 增加新功能要提供培训或说明资料，以及需要准备或购买的设备，以利于提前准备让测试员掌握了原理和测试方法才能更好的把握品质。 | 1.研发工程师要编写说明或学习资料。 2.测试看不懂的再问研发工程师。
5 | 研发做统一改动时需要预先或及时通知到测试，要说明涉及的产品类型或型号范围，以及要做何处理，以方便于测试作应对，该暂停测试的测试停下，该返包的返包，该重点注意的重点注意。（如：更新媒体库、网络库、P2P库、鱼眼库等） | 管理人员要求研发工程师
6 | 返包修改一个问题有时会动到其他功能，在交期紧急不能全面再测试的情况下造成新问题的发生和流到生产，有时还会出现原本有的功能确没有了，还会出现返包修改问题，但返包时问题还是存在，并没有改好，说明工程师并没有自测试 | 管理人员要求研发工程师
7 | 返包时要求测试员配合频繁验证问题，花费和占用了测试员不少时间，影响测试员的效率和交期且又不走系统，待配合验证稳定才再走RDM系统，后续修改问题请研发工程自测试和验证，测试是有任务和交期的 | 管理人员要求研发工程师
8 | 多次强调，研发工程师不能频繁RTX私发包给测试员测试验证的，但还是经常有发生这种情况，请工程师务必要走RDM流程，不要再走RTX流程，回到过去的老路上。 | 管理人员要求研发工程师
9 | 返包率居高不下，部分程序开发周期过长，总版本通过率不高，有的几个月了还没有一个正式通过的版本（RDM可以查看）如：LUXVISIION的D1004HR-N-T-C从20170629到20180329总共出了12个程序，共通过2次，现还待客户确认中；如GW N5332QR-P-E从2017年11月7日到2018年3月22日共发了8个版本，到20180402版本通过，N5208也是经过10次发版本于20180402版本通过；TOP N5816HA-P从201801～201804共发6个版本，无一版本通过；OPTIMUS的IPC3516D从201706～201804总共发了18个版本，正式通过的只有4次，通过率比较底 | 1.研发工程以自测试项目做好自测试减少BUG，降低返包率。 2.测试员一次性把BUG全部测试出来，降低返包率。
10 | 研发工程师不要改几个问题就丢一个包过来，经常有发现前后两个包只相差2～3个问题点，有的时间上只差一天的，后面加了2个问题的包其实已包含了前一个包的内容，这种也时有退回去的情况，还有一种情况，同一客户同一型号发了同一个包，但里面的需求有一点差异的，这种的也时有退回，请尽量批量改完一次性发下来，减少返包率，减少重复性工作。 | 管理人员要求研发工程师
11 | RDM系统单上客户名称的使用不太规范：有时使用中文，有时使用英文，有时使用简写，有时包名里写的是客户的另外一个LOGO的和客户名称不符。如DEFENDER在RDM中显示有这么多方式：小鸟 Defender，小鸟，Defender HD，Defender，客户名称写SVAT，包名写Defender HD，还有英飞拓，有写中文的有写英文的，有写几个不同LOGO的；还有这个：CONG（CONG TY，RDS），最后我才发现是同一个客户，然而开始不了解时，分给不同组了，最后又合并到一个组，现在分客户分任务，这样是有困扰的。 | 1. 统一使用英文 2. 客户名称和LOGO名称必须要一致
12 | 需求请尽量集中一下，不要一个、两个、三个这样的不间断增加问题来发包，尤其是有的测试版本在客户那里测试中，天天发问题，天天在返新问题，是不是待客户测试完成一次性改呢？ | 管理人员要求研发工程师
13 | 工程师的自测试意识不强，甚至于经常遇到一个包丢出来升级就挂掉的，更改问题有时研发说改了，实际发出来的包还是原来的问题；串口，telnet要求程序必须要是关闭的，但还有没有关闭的；前面还有说到功能和立项不符，需求有误增加的，有漏掉的，都说明工程师没有自测试，或没有切实测试； | 管理人员要求研发工程师严格以自测试项目走
14 | 项目阶段调试程序时，请考虑下车间没有做过货，测试没有设备可以领用的现实，最好是多做一套发给测试一起测试程序
15 | 建议研发对于通过率或返包率做一下考核
16 | 针对研发工程师的自测试项测试部有建议的项目如附件。
17 | 样机给到测试必须是要能够起来的，硬件是正常的，软件是可以起来的，起不来的不给予接收
18 | 样机的开发周期过长，交期不准确，到测试手上往往是到了最后的出货阶段，压缩了测试的作业时间，造成不良品维修来不及，另外，维修品周期也过长，造成有时东西都找不到了。

## 研发需要自测试的项目
DVR、NVR软件工程师必测项 |  |  | 备注(特殊情况注明)
1 | WEB | 每次接到需求都要询问WEB开发人员，涉及页面的改动尽早通知WEB开发人员（先找郭钰，找不到就找对应的开发工程师） | 已通知
2 | 升级 | U盘或IE升级 加上-W 升级后确保正常启动。 | 已测
3 | 开机界面进入检查 | 开机画面是否正常，开机logo，开机向导logo是否正确 | 已测
4 | 查找立项书 确定规格参数 | 产品经理的软件需求点，新增功能，bug点 需要自测 | 已测
|  | 确认报警输入路数，输出路数 | 已测
|  | 确认音频输入路数，输出路数 | 已测
|  | 确认是否支持E-SATA | 已测
|  | 确认支持几个硬盘 | 已测
|  | 确认是否支持按键功能（立项书上有按键板型号) | 已测
|  | 确认是否支持遥控功能 | 已测
5 | 多国语言确认 | UI界面上有的语言选项，软件上必须有对应的语言文件（研发通过代码和串口检查） | 已测
6 | 接入摄像机 | 混合DVR能接入模拟摄像机和IPC摄像机正常出图。 NVR 需要接入IPC 正常出图 录像和标识是否正常，板端事件回放正常 | 已测
7 |  | IE连接设备正常出图，预览、回放正常；修改第一通道名称需成功， | 已测
8 | IE版本确认 | 确认IE版本需要和发布文档要对应正常 | 已测
9 | RDM | 要确保RDM上的路径和上传路径是一致，包名是一致和正确的，RDM上的所有信息要确保正确，如客户名称、型号、包名、版本信息、时间日期等 | 已测
10 | 返包测试 | 测试部不通过的研发返包时工程师必须要自测试所返的缺陷确实解决。严禁让测试员帮忙验证（测试员有产量和任务出程序到车间，开发无法满足环境需求，特殊功能需要缜密测试除外除外） | 已测